## README & Guide
GANTT CHART INTERAKTIF KELOMPOK
Panduan Penggunaan Template untuk Koordinasi Tugas Kuliah
Cara Penggunaan Template
1. Set Tanggal Mulai | Buka tab 'Gantt Chart Schedule' lalu isi tanggal mulai proyek di sel C4. Kalender sumbu waktu sebelah kanan akan bergeser otomatis.
2. Input Daftar Tugas | Isi kolom Tugas (B12 dst) beserta PIC yang bertanggung jawab (C12 dst) pada tabel jadwal.
3. Input Tanggal Tugas | Isi 'Start Date' dan 'End Date' tugas. Durasi (hari) akan dihitung otomatis oleh formula Excel.
4. Update Progress | Masukkan persentase penyelesaian tugas di kolom '% Progress' (G12 dst, contoh: isi 0.5 untuk 50%). Status akan terupdate otomatis (Not Started, In Progress, Completed).
5. Pantau Gantt Chart | Gantt Chart di kolom J ke kanan akan terarsir secara otomatis berdasarkan rentang tanggal tugas.
6. Pantau Dashboard KPI | Buka tab 'KPI Dashboard' untuk melihat perkembangan keseluruhan proyek, sisa tugas, dan beban kerja per anggota kelompok.
Shortcut Excel Produktif
Shortcut | Fungsi & Kegunaan
Ctrl + ; | Memasukkan tanggal hari ini secara instan.
F4 | Mengunci rumus menjadi absolut (tanda $) saat mengedit formula.
Alt + Enter | Membuat baris baru di dalam satu sel yang sama (wrap text manual).
Ctrl + Z | Membatalkan kesalahan edit terakhir (Undo).

## KPI Dashboard
DASHBOARD PERKEMBANGAN PROYEK
Rekapitulasi Kinerja Tugas Kelompok secara Real-Time
TOTAL TUGAS KELOMPOK |  | TUGAS SELESAI | SEDANG DIKERJAKAN
TOTAL PROGRESS PROYEK:
BEBAN KERJA & PROGRESS ANGGOTA KELOMPOK
Nama Anggota (PIC) | Jumlah Tugas | Rata-rata Progress
Bariandono
Ajie
Sarah
Dewi

## Gantt Chart Schedule
JADWAL TUGAS & GANTT CHART KELOMPOK
| Project Start Date: | 2026-06-15
Total Project Duration:
[8 empty] | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 | H-7 | H-8 | H-9 | H-10 | H-11 | H-12 | H-13 | H-14 | H-15 | H-16 | H-17 | H-18 | H-19 | H-20 | H-21 | H-22 | H-23 | H-24 | H-25 | H-26 | H-27 | H-28 | H-29 | H-30
ID | Nama Tugas / Kegiatan | PIC (Anggota) | Start Date | End Date | Durasi | Progress | Status
1 | Riset Topik & Cari Masalah | Bariandono | 2026-06-15 | 2026-06-18 |  | 100%
2 | Desain Outline Proyek | Ajie | 2026-06-19 | 2026-06-21 |  | 80%
3 | Pengumpulan Data Kuesioner | Sarah | 2026-06-22 | 2026-06-27 |  | 30%
4 | Olahan Data SPSS/Stata | Dewi | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 0%
5 | Penyusunan Draf Bab I-III | Bariandono | 2026-07-01 | 2026-07-05 |  | 0%
6 | Redesain PPT Sidang Sempro | Ajie | 2026-07-06 | 2026-07-10 |  | 0%
7 | Review Plagiasi & Turnitin | Sarah | 2026-07-11 | 2026-07-13 |  | 0%
8 | Finalisasi & Pendaftaran Sidang | Dewi | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  | 0%
9
10
11
12
13
14
15